**Проект  
 волонтерского движения «Мы можем»   
 ГАСУСО АО «Старо-Волжский   
 психоневрологический интернат»**

Одной из главных составляющих создания проекта волонтерского движения «Мы можем», - решение вопросов связанных с проживанием в сельской местности.   
В настоящее время село «стареет», инфраструктура сельских поселений практически отсутствует, все меньше молодежи остается здесь жить и решать многие вопросы старшему поколению, проживающему на селе все сложнее. Проект будет реализоваться на территории 3 сельских поселений общей численностью населения 3885 человек, который рассчитан:  
- на оказание помощи престарелым и ветеранам отрасли;  
- содержание в надлежащем порядке мемориалов участникам ВОВ и их облагораживание (покраска, ремонт, посадка зеленых насаждений, побелка, зачистка от сорной растительности);  
 - содержание в надлежащем порядке сельские захоронения (регулярная зачистка от мусора, сорной растительности);   
- благоустройство населенных пунктов;  
- зачистка берегов реки вдоль населенных пунктов (сбор мусора);  
- участие в значимых событиях населенных пунктов.   
В проекте задействована группа сотрудников учреждения на основе добровольности.

**Цель проекта**:  
- улучшить качество жизни пожилого населения проживающих в селах Чулпан, Старо-Волжье и Житное,   
- улучшить экологическую обстановку в крае;  
- повысить патриотическую составляющую;   
- дать возможность почувствовать престарелым людям, что они не одиноки, не брошены и   
 не забыты:  
- благоустройство, сохранения самобытности сел, улучшения внешнего облика, уход   
 от «заброшенности».

**Задачи проекта:**  
- оказание помощи одиноким и престарелым жителям с. Чулпан, с. Староволжье;  
- шефство над мемориалами участникам ВОВ в с. Чулпан и с. Житное;  
- уход за сельскими захоронениями;  
- экологические рейды в населенных пунктах и по берегам р. Волга;  
- благоустройство сельских поселений (с посадкой зеленых насаждений);  
- привлечение внимания к проблемам сельских поселений;  
- привлечение неравнодушных граждан к реализации проекта.

**Ресурсы проекта:**

- сотрудники учреждения;  
- неравнодушные граждане, проживающие на территории, задействованной в проекте;  
- предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории, задействованной в проекте;  
- добровольные пожертвования.

**Сроки реализации проекта:**

1. Начальныйэтап - декабрь 2017 года   
2. Этап реализации – январь 2018 года – декабрь 2020

3.Этап завершения проекта – декабрь 2020 г.

**Ожидаемые результаты:**- повышение и формирование социальной активности сотрудников и населения проживающего на территории, задействованной в проекте;  
- тесное сотрудничество и взаимодействие с муниципальными образованиями сельских поселений;  
- сотрудничество с организациями расположенными на территории, задействованной в проекте;  
- формирование у населения экологической культуры;  
- рост заинтересованности в благоустройстве сельских поселений;  
- сохранение памятных мест сельских поселений, почитание истории.

**План мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки реализации | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Создание группы волонтеров (инициативной группы) | Декабрь - январь | - | - |
| 2 | Разработка программы, сбор информации | февраль | - | - |
| 3 | Проведение экологических рейдов по сельским поселениям | С марта по ноябрь | С марта по ноябрь | С марта по ноябрь |
| 4 | Проведение экологических рейдов по берегам реки | С апреля по ноябрь | С апреля по ноябрь | С апреля по ноябрь |
| 5 | Зачистка сельских захоронений | Май, июль, август | Май, июль, август | Май, июль, август |
| 6 | Проведение работ по ремонту мемориалов ВОВ и облагораживание прилегающей территории | Апрель, май, август, сентябрь | Апрель, май, август, сентябрь | Апрель, май, август, сентябрь |
| 7 | Благоустройство сельских поселений | Май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь | Май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь | Май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь |
| 8 | Участие в значимых мероприятиях сельских поселений и оказание помощи в их проведении. | По необходи-мости | По необходи-мости | По необходи-мости |
| 9 | Оказание помощи нуждающемуся населению | Ежемесячно и дополнительно по заявке | Ежемесячно и дополнительно по заявке | Ежемесячно и дополнительно по заявке |
| 10 | Информирование через интернет ресурсы | постоянно | постоянно | постоянно |

**Принципы участников волонтерского движения:**

- добровольность;  
- ответственность;  
- непрерывность и систематичность;  
- гуманизм;  
- единение;  
- нравственность;  
- законность.  
Все мероприятия волонтерским движением проводятся на безвозмездной основес использованием материалов выделенных спонсорами (предприниматели, добровольные пожертвования граждан, организаций).

**Ценность проекта:**

1. Развитие взаимопомощи, выручки, поддержки.  
2. В масштабных мероприятиях привлечение дополнительных участников (сотрудников учреждения), жителей сельских поселений, не состоящих в волонтерском движении.  
3. Развитие неравнодушия к происходящему вокруг.   
4. Облагораживание сельских поселений.   
5. Экологическое воспитание и формирование культуры населения.  
6. Почитание истории родного края.

7. Привитие гордости за родной край.  
8. Прославление родного края.

**Авторы проекта:** Калаев Александр Александрович  
 Колодина Елена Ивановна.